Приложение

к распоряжению администрации

Петропавловск-Камчатского

городского округа

от 16.10.2014 № 394-р

«Дорожная карта» органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по определению и внедрению механизма формирования благоприятного инвестиционного климата и развития межрегиональных отношений и международных связей Петропавловск-Камчатского городского округа в приоритетных отраслях экономики.

- Общее описание

План мероприятий («дорожная карта») по определению механизма формирования благоприятного инвестиционного климата и развития межрегиональных отношений и международных связей Петропавловск-Камчатского городского округа в приоритетных отраслях экономики (далее – дорожная карта) разработан на основе Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании, разработанном АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 15.05.2013 № 497-Р «Об утверждении «дорожной карты» внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае», распоряжением Правительства Камчатского края от 07.10.2013 № 473-РП «Об утверждении Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года», распоряжением Правительства Камчатского края от 30.12.2013 № 843-РП «Об утверждении «дорожной карты» исполнительных органов государственной власти Камчатского края по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года», распоряжением Правительства Камчатского края от 23.03.2015 № 146-Р «Об утверждении «дорожной картой» по внедрению в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, с учетом проекта Стратегии развития внешнеэкономического и международного сотрудничества Камчатского края с зарубежными странами, разработанного Правительством Камчатского края и одобренного Советом по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края.

Одним из факторов, стабилизирующим хозяйственное развитие и стимулирующим использование потенциала территории, является привлечение инвестиций в экономику муниципального образования, оптимизация механизмов взаимодействия с инвесторами и партнерами на внутреннем, межрегиональном и международном рынках. Учитывая полномочия городского округа, определенные в данной сфере законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Камчатского края, Петропавловск-Камчатского городского округа, необходимо разработать комплекс мер, направленных на развитие межрегиональных и международных отношений, в том числе их инвестиционной составляющей, а также внутренних инвестиционных ресурсов Петропавловск-Камчатского городского округа и предпринимательского сообщества, представленного на его территории.

Мероприятия настоящей дорожной карты включают в себя перечень поступательных действий, направленных на создание системы, организационной и правовой основы управления деятельностью органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по улучшению инвестиционного климата на муниципальном уровне и стимулированию развития межрегионального и международного сотрудничества Петропавловск-Камчатского городского округа с российскими и зарубежными партнерами.

Целями дорожной карты являются:

- определение инвестиционного потенциала Петропавловск-Камчатского городского округа и создание муниципальной системы поддержки инвесторов;

- определение возможностей Петропавловск-Камчатского городского округа по развитию межрегионального и международного сотрудничества и направлений их осуществления;

- формирование экономически и инвестиционно привлекательного имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа.

- План мероприятий

| № п/п | Требование Стандарта для муниципальных образований | Планируемые мероприятия | Срок исполнения |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата начала | дата окончания |  |
| 1 | Создание общественного Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе муниципального образования | Обеспечение работы Инвестиционного совета при администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – Инвестиционный совет) | 01.06.2015 | 31.12.2020 | Управление экономики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – Управление экономики) |
| 2 | Принятие инвестиционной декларации муниципального образования | Разработка проекта решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа о внесении изменений в протокол присоединения к инвестиционной декларации Камчатского края. | в течение 30 дней с момента внесения изменений в инвестиционную декларацию Камчатского края |  | Управление экономики |
| 3 | Инвестиционное послание Главы муниципального образования | Разработка текста ежегодного инвестиционного послания Главы Петропавловск-Камчатского городского округа на 2016 год. | 16.11.2015 | 14.12.2015 | Управление экономики |
|  |  | Публичное выступление Главы Петропавловск-Камчатского городского округа с инвестиционным посланием. | 21.12.2015 | 26.12.2015 | Аппарат Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа |
|  |  | Размещение текста инвестиционного послания на официальном сайте администрации городского округа в разделе «Инвестиции». | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Аппарат администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – Аппарат администрации) |
| 4 | Формирование организационной основы для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата | 1) организация деятельности рабочих групп Инвестиционного совета: - по актуализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа (далее городской округ); - по созданию промышленного парка «Дальний»; - по реализации плана выставочных и презентационных мероприятий городского округа на 2015 год и разработке плана выставочных и презентационных мероприятий городского округа на 2016 год; - по разработке плана мероприятий по развитию туристского потенциала городского округа на 2016 год; | 01.02.2015 | 15.12.2015 | Управление экономики |
|  |  | 2) совершенствование процесса сопровождения инвестиционных проектов, в том числе путем: - разработки и направления в Минэкономразвития Камчатского края предложений по внесению изменений в постановления Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П и от 16.07.2010 № 319-П, в части обеспечения приема заявок инвесторов по принципу «одного окна» через органы местного самоуправления муниципальных образований: | 01.05.2015 | 01.08.2015 | Управление экономики |
|  |  | - заключения соглашений с финансовыми организациями, имеющими представительства на территории городского округа (в перспективе планирующими размещение своих представительств на территории городского округа), о сотрудничестве в сфере содействия субъектам, осуществляющим предпринимательскую и (или) инвестиционную деятельность, в получении кредитов (займов) для реализации заявленных на сопровождение инвестиционных проектов, а также предусматривающих информационный обмен по вопросам реализации мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности, в том числе через консультационный (дистанционный) пункт администрации городского округа и офисы финансовых организаций, в том числе направление в Минэкономразвития Камчатского края предложений по организации сотрудничества с Камчатским государственным фондом поддержки предпринимательства, Гарантийным фондом Камчатского края по указанным вопросам; | 01.02.2015 | 01.12.2015 | Управление экономики |
|  |  | - разработки и направления предложений по формированию и внедрению единых регламентов предоставления комплексных услуг инвестору, позволяющих обеспечить оперативное предоставление государственных и муниципальных услуг, или исполнение государственных и муниципальных функций в процессе строительства объектов в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с получением земельных участков, разрешений на строительство, ведением строительства, подключением к инженерной инфраструктуре в режиме «одного окна», в том числе за счет внедрения практики заключения соглашения о взаимодействии территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Камчатского края, органов местного самоуправления; | 01.02.2015 | 01.06.2015 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – Департамент градостроительства и земельных отношений), Комитет городского хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - Комитет городского хозяйства) |
|  |  | - обеспечения участия администрации городского округа в межведомственном взаимодействии по формированию системы электронного документооборота, позволяющей осуществлять подачу документов на предоставление государственных и муниципальных услуг (функций) в сфере строительства, или системы приема указанных документов через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг; | 01.06.2015 | 01.12.2015 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Комитет городского хозяйства |
|  |  | - внесения изменений в постановление администрации городского округа от 11.02.2015 № 247, в части распространения его действия на проекты государственно-частного партнерства, в том числе реализуемые в рамках концессии, масштабные инвестиционные проекты, проекты, в рамках которых планируется создание объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения; | 01.05.2015 | 01.10.2015 | Управление экономики |
|  |  | - включения в коллегиальные органы, создаваемые Департаментом градостроительства и земельных отношений, представителей ресурсо-снабжающих организаций; | 01.02.2015 | 31.12.2015 | Департамент градостроительства и земельных отношений |
|  |  | 3) разработка предложений в Минэкономразвития и Министерство финансов Камчатского края по формированию и внедрению финансовой модели реализации межбюджетных отношений для обеспечения сбалансированности между планируемыми и действующими бюджетными обязательствами, и источниками формирования доходов бюджета городского округа; | 01.02.2015 | 01.10.2015 | Управление экономики, Департамент финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – Департамент финансов) |
|  |  | 4) создание единой информационно-консультационной системы для субъектов малого и среднего предпринимательства, инвесторов на базе консультационного (дистанционного) пункта администрации городского округа, по информированию и консультированию субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о мерах государственной и муниципальной поддержки указанной деятельности, об услугах финансово-кредитных организаций в указанной сфере, а также по содействию в подготовке и направлению пакетов документов, необходимых для получения указанных мер поддержки и услуг. | 01.07.2015 | 01.07.2016 | Управление экономики, Аппарат администрации Управление по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - Управление по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства) |
| 5 | Нормативно-правовая основа инвестиционной деятельности в муниципальном образовании | 1) разработка проекта решения Городской Думы городского округа о внесении изменений в Решение Городской Думы городского округа от 01.07.2014 № 226-нд «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за используемые земельные участки, находящиеся в собственности Петропавловск-Камчатского городского округа» в части внедрения понижающих коэффициентов для определения арендной ставки для земельных участков, используемых для предпринимательской и инвестиционной деятельности, в зависимости от его местоположения и назначения, а также в части установления льгот по аренде для субъектов инвестиционной деятельности; | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Управление экономики, Управление по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства, Аппарат администрации |
|  |  | 2) разработка проекта решения Городской Думы городского округа о внесении изменений в Решение Городской Думы городского округа от 18.11.2014 № 305-нд «О земельном налоге на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» в части введения льгот по уплате налога на землю при реализации инвестиционных проектов; | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Управление экономики, Управление по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства, Департамент финансов, Аппарат администрации |
|  |  | 3) разработка проекта постановления администрации городского округа о внесении изменений в постановление администрации городского округа от 18.12.2013 № 3763 «Об утверждении методики расчета арендной платы за пользование объектом аренды, находящимся в казне Петропавловск-Камчатского городского округа»; | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Управление экономики, Управление по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства, Аппарат администрации, Комитет по управлению имуществом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - Комитет по управлению имуществом) |
|  |  | 4) разработка проекта постановления администрации городского округа о внесении изменений в постановление администрации городского округа от 05.05.2014 № 1051 «Об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Петропавловск-Камчатского городского округа» в части определения единого порядка прямого участия городского округа в реализации инвестиционных проектов (статьи 78, 78.2, 79, 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации); | 01.01.2015 | 01.07.2015 | Управление экономики. Департамент финансов, Аппарат администрации |
|  |  | 5) разработка постановления администрации городского округа об оценке эффективности использования средств бюджета городского округа, направляемых на капитальные вложения; | 01.01.2015 | 01.09.2015 | Управление экономики, Департамент финансов, Аппарат администрации |
|  |  | 6) разработка проекта постановления администрации городского округа о внесении изменений в муниципальную программу «Реализация экономической политики, инвестиционной и межрегиональной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа», утвержденную постановлением администрации городского округа от 01.01.2012 № 3185, в части определения новых форм поддержки предпринимательской и инвестиционной деятельности по согласованию с Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края; | 01.06.2015 | 01.10.2015 | Управление экономики, Управление по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства, Департамент финансов, Аппарат администрации |
|  |  | 7) разработка проекта решения Городской Думы городского округа об утверждении приоритетных направлений, реализуемых городским округом в рамках государственно-частного партнерства; | 01.06.2015 | 31.12.2015 | Управление экономики, Управление по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства, Департамент финансов, Аппарат администрации |
|  |  | 8) разработка проекта постановления администрации городского округа о разработке проекта государственно-частного партнерства и принятии решения о его реализации, утверждении положения о порядке проведения конкурса и заключении соглашения о государственно-частном партнерстве, участником которого является администрация городского округа; | 01.06.2015 | 31.12.2015 | Управление экономики, Управление по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства, Департамент финансов, Аппарат администрации |
|  |  | 9) разработка проекта постановления администрации городского округа о порядке принятия решения о заключении концессионного соглашения в отношении объектов, права собственности на которые принадлежат городскому округу; | 01.06.2015 | 31.12.2015 | Управление экономики, органы администрации городского округа |
|  |  | 10) разработка проекта распоряжения администрации городского округа об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений; | 01.06.2015 | 01.02.2016 | Управление экономики |
|  |  | 11) разработка постановления администрации городского округа об утверждении регламентов о предоставлении земельных участков в собственность или в аренду на торгах и без проведения торгов; | 01.01.2015 | 01.06.2015 | Департамент градостроительства и земельных отношений |
|  |  | 12) разработка проекта постановления администрации городского округа о проведении городского конкурса инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства; | 01.01.2016 | 01.06.2016 | Управление экономики, Управление по взаимодействию с субъектами малого и среднего предпринимательства, Департамент финансов, Аппарат администрации |
|  |  | 13) разработка проектов постановлений администрации городского округа об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. | 01.01.2015 | 01.11.2015 | Управление экономики, Аппарат администрации |
| 6 | Утверждение Программы развития инвестиционной деятельности на территории муниципального образования | 1) завершение исполнения муниципального контракта от 30.09.2014 № 2 на разработку Программы комплексного социально-экономического развития городского округа, в том числе: - предоставление разработчиком проекта программы заказчику и устранение замечаний; | 28.02.2015 | 15.06.2015 | ООО «Финансово-организационный консалтинг» |
|  |  | - направление проекта в исполнительные органы власти Камчатского края; | 15.06.2015 | 01.08.2015 | Управление экономики |
|  |  | - проведение публичных слушаний по проекту программы; | 01.07.2015 | 01.09.2015 | Управление экономики |
|  |  | - утверждение Программы комплексного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа на 2015-2019 годы Решением Городской Думы городского округа; | 01.08.2015 | 01.10.2015 | Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа |
|  |  | 2) актуализация Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры городского округа; | 01.01.2015 | 01.09.2015 | Управление экономики, органы администрации городского округа |
|  |  | 3) внесение изменений в постановление администрации городского округа от 05.05.2014 № 1051 «Об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Петропавловск-Камчатского городского округа»; | 01.05.2015 | 01.07.2015 | Управление экономики |
|  |  | 4) разработка и включение в муниципальную программу «Реализация экономической политики, инвестиционной и межрегиональной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа», утвержденную постановлением администрации городского округа от 01.01.2012 № 3185, мероприятий по развитию инвестиционной деятельности. | 01.06.2015 | 01.10.2015 | Управление экономики |
| 7 | Утверждение документов, определяющих требования к размещению объектов инфраструктуры и объектов, создаваемых в рамках реализации инвестиционных проектов | 1) разработка проектов планировок, с проектами межевания: застроенных территорий (часть жилой застройки в районе улицы Рябиковская, часть жилой застройки по улице Владивостокской, район улицы Академика Королева - Космический проезд - проспект Циолковского); разработка проектов планировки новых территорий (малоэтажная жилая застройка в районе улицы 2-я Шевченко, малоэтажная жилая застройка по шоссе Восточное); | 01.01.2015 | 15.12.2015 | Департамент градостроительства и земельных отношений |
|  |  | 2) включение в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа», утвержденную постановлением администрации городского округа от 05.11.2013 № 3195, и реализация мероприятий по разработке проектов планировок застроенных и неосвоенных территорий городского округа; | 01.10.2015 | 01.01.2018 | Департамент градостроительства и земельных отношений |
|  |  | 3) завершение разработки схемы водоснабжения и водоотведения, актуализации схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа с электронными моделями (с подробным гидравлическими расчетами) | 01.01.2015 | 01.11.2015 | Комитет городского хозяйства |
|  |  | 4) продолжение и завершение разработки Программы комплексного развития транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года; | 01.01.2015 | 01.10.2016 | Департамент градостроительства и земельных отношений |
|  |  | 5) разработка и утверждение нормативов градостроительного проектирования городского округа; | 01.01.2015 | 01.01.2016 | Департамент градостроительства и земельных отношений |
|  |  | 6) внесение изменений в Генеральный план городского округа; | 01.01.2015 | 01.01.2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений |
|  |  | 7) внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа; | 01.01.2015 | 01.01.2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений |
|  |  | 8) актуализация Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа на 2010-2025 годы, утвержденной решением Городской Думы от 15.12.2010 № 961-р. | 01.01.2015 | 31.12.2016 | Комитет городского хозяйства |
| 8 | Формирование системы управления земельно-имущественным комплектом, соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования | 1) создание автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД) городского округа, в том числе разработка технического задания на выполнение работ по адаптации подсистем муниципальной системы «ИнГео» администрации и топографической съемке территории, выполнение работ по созданию адресного плана городского округа; | 01.07.2015 | 15.12.2016 | Департамент градостроительства и земельных отношений |
|  |  | 2) завершение мониторинга (ревизии) земельных участков, находящихся в собственности городского округа; | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Департамент градостроительства и земельных отношений |
|  |  | 3) формирование перечня земельных участков с указанием условий их предоставления инвесторам и обеспеченности коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой; | 01.01.2016 | 01.07.2016 | Департамент градостроительства и земельных отношений |
|  |  | 4) проведение кадастровой оценки объектов недвижимости муниципальной собственности для постановки на государственный кадастровый учет; | 01.01.2015 | 01.01.2020 | Комитет по управлению имуществом |
|  |  | 5) формирование перечня объектов недвижимости муниципальной собственности с указанием условий их предоставления инвесторам и обеспеченности коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой; | 01.07.2015 | 01.07.2016 | Комитет по управлению имуществом |
|  |  | 6) проведение кадастровой оценки объектов недвижимости, не отнесенных к муниципальной собственности для постановки на государственный кадастровый учет (по отдельному плану, необходимо внесение изменений в Устав городского округа и в положения об органах); | 01.01.2015 | 01.01.2020 | Комитет по управлению имуществом |
|  |  | 7) подготовка и проведение комплексных кадастровых работ; | 01.07.2015 | 01.01.2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений |
|  |  | 8) формирование перечня государственных и муниципальных услуг в сфере предоставления земельных участков и осуществления строительства и памятки с указанием контактных данных, сроков оказания и стоимости для информирования инвесторов; | 01.07.2015 | 01.04.2016 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Комитет городского хозяйства, Управление экономики |
|  |  | 9) внесение изменений в административные регламенты по оказанию муниципальных услуг и нормативные правовые акты городского округа в сфере строительства и земельных отношений; | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Комитет городского хозяйства |
|  |  | 10) разработка и заключение соглашения о взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Камчатского края, ресурсо-снабжающими организациями при сопровождении инвестиционных проектов; | 01.07.2015 | 01.06.2016 | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа |
|  |  | 11) Формирование инвестиционных паспортов и картографических материалов для включения в Банк данных инвестиционных объектов Камчатского края. | 01.01.2015 | 01.09.2020 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Комитет городского хозяйства, Управление экономики |
|  |  | 12) создание залогового фонда городского округа для возможности предоставления инвесторам в залог неиспользуемого имущества городского округа для обеспечения по кредитам (займам), получаемым в финансово-кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства; | 01.06.2015 | 01.04.2016 | Комитет по управлению имуществом, Управление экономики, Департамент финансов, Аппарат администрации |
|  |  | 13) создание коворкинг-центров для начинающих и действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе представителей молодежного предпринимательства и малых инновационных компаний, на базе имущества, используемого акционерными обществами с участием городского круга. | 01.06.2015 | 01.04.2016 | Комитет по управлению имуществом, Управление экономики, Департамент финансов, Аппарат администрации |
| 9 | Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-центров) | 1) обеспечение участия органов администрации городского округа в работе отраслевых групп при Инвестиционном совете в Камчатском крае по рассмотрению возможности создания государственного промышленного парка «Дальний»; | по приглашению |  | Управление экономики |
|  |  | 2) формирование и предоставление земельных участков, предназначенных для размещения государственного промышленного парка «Дальний», управляющей компании (зависит от утверждения Закона Камчатского края, определяющего критерии, которым должны соответствовать объекты социально-культурного, коммунально-бытового назначения и масштабные инвестиционные проекты и распоряжения Губернатора Камчатского края о предоставлении земельного участка в аренду без торгов); | с момента утверждения решения о создании | 01.04.2016 | Департамент градостроительства и земельных отношений |
|  |  | 3) направление в Минэкономразвития Камчатского края заявки на участие в реализации соответствующего мероприятия государственной программы Камчатского края и последующая разработка проекта планировки территории и проекта межевания для размещения государственного промышленного парка и объектов внешней инфраструктуры, необходимой для обеспечения его функционирования; | 01.01.2016 | 01.12.2016 | Департамент градостроительства и земельных отношений |
|  |  | 4) направление в отраслевые Министерства Камчатского края заявок на включение мероприятий по созданию внешней инфраструктуры, необходимой для обеспечения функционирования государственного промышленного парка в Инвестиционную программу и государственные программы Камчатского края. | 01.01.2017 | 01.04.2017 | Департамент градостроительства и земельных отношений, Комитет городского хозяйства |
| 10 | Наличие системы обучения, повышения квалификации и оценки компетентности сотрудников профильных органов муниципальной власти по работе с инвесторами и привлечению инвестиций | 1) формирование плана подготовки управленческих кадров и специалистов органов администрации городского округа в сфере привлечения инвестиций на 2016 год; | 01.06.2015 | 01.09.2015 | Аппарат администрации |
|  |  | 2) формирование перечня и внедрение квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей управленческими кадрами и специалистами администрации городского округа, осуществляющими функции в сфере привлечения инвестиций; | 01.09.2015 | 01.06.2016 | Аппарат администрации |
|  |  | 3) обеспечение участия сотрудников органов администрации городского округа в обучающих семинарах, проведение которых предусмотрено в Плане мероприятий («Дорожной карте») по внедрению в Камчатском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, утвержденном распоряжением Правительства Камчатского края от 23.03.2015 № 146-РП. | по мере поступления информации о проводимых семинарах со стороны исполнительных органов Камчатского края |  | Аппарат администрации |
| 11 | Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | Организация деятельности органов администрации городского округа и обеспечение процесса рассмотрения предложений инвесторов, направленных по «горячей линии». | по мере поступления предложений |  | Аппарат администрации, Управление экономики |
| 12 | Разработка и публикация инвестиционного паспорта муниципального образования | Актуализация инвестиционного паспорта городского округа. | 01.02.2015 далее ежегодно до 01 марта | 01.08.2015 | Управление экономики, органы администрации городского округа |
| 13 | Создание специализированного Интернет-ресурса об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании | 1) организация работы по наполнению раздела «Инвестиции» на официальном сайте администрации городского округа соответствующей информацией; | постоянно |  | Управление экономики |
|  |  | 2) включение в муниципальную программу «Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа» мероприятия по созданию инвестиционного портала городского округа с интерактивной инвестиционной картой, после создания автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД) городского округа. | 15.12.2016 | 01.10.2017 | Аппарат администрации, Управление экономики |